## Mapa de Riesgos
|  | MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS DE LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA | [9 empty] | Versión: 1
FUM: MARZO 31 DE 2017
GESTIÓN DE RIESGOS
PROCESOS | SUBPROCESO | RIESGO | EFECTO | VALOR EFECTO | PROB. OCURRA | CAUSA PROBABLE RIESGO | CONTROLES EXISTENTES | VALOR CONTROLES | Índice de severidad | ACCIONES RECOMENDADAS | RESPONSABLE | FECHA | INDICADOR
Indicar cada Proceso | Indicar cada Subproceso | Evento que puede generar el incumplimiento de los objetivos del proceso | Las posibles consecuencias generadas en caso de que el riesgo se haga realidad | Ver tabla 1. linea 69 | Ver tabla 2 línea 78 | Análisis de las causas que pueden originar el riesgo | Relación de los controles existentes para evitar la ocurrencia del riesgo | Ver tabla 3 LINEA 87 | (Vr efecto * Prob ocurrencia) / Valor control | ACCION DE MITIGACION para reducir o eliminar el riesgo | El cargo responsable de aplicar la accion | La fecha límite para aplicar la acción | La forma como se determina la eficacia de la acción
PROCESO AUDITOR | PLANEACION DE LA AUDITORIA | Que no se cumplan los tiempos programados | Incumplimiento de la programacion del PGA | 3 | 5 | poco personal | seguimiento a la planeacion | 3 | 5 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | contralor | de acuerdo al PGA | por el cumplimiento de las metas
|  | que la planeacion de la auditoria no cuente con la calidad requerida y tiempo necesario para el análisis de esta etapa. | Perdída de la razón de ser de la entidad (vigilancia y control) | 3 | 5 | falta de tiempo, sobrecarga de trabajo | seguimiento al PGA | 3 | 5 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | contralor | de acuerdo al PGA | por el cumplimiento de las metas
|  | Que el personal que ejecuta la auditoria no cuente con el perfil y la experiencia necesaria. | Falta de criterio exacto para dar un juicio sobre un tema determinado | 4 | 3 | debido al personal tan limitado no se cuenta con especialistas para cada tipo de auditoría | seguimiento al perfíl del auditor | 2 | 6 | verificación del perfil del auditor de acuerdo a la entidad auditada | contralor | Inmediato | Perfin de auditores que cumplen / Total auditores
| EJECUCION DE LA AUDITORIA | Posibles alteraciónes en el orden publico del departamento | Se perturba el cumplimiento del plan general de auditoria en la vigencia. | 5 | 4 | Tomas guerrilleras, paros armados , atentados contra la infraestructura eléctrica. | Apoyo para la seguridad en el Departamento de la Gobernación, ejercito y policía | 3 | 6.6667 | Por ser de resorte externo es dificil recomendar un acción | N/A | N/A | N/A
|  | No cumplimiento en la ejecución del PGA | Incumplimiento del Plan General de Auditoría | 5 | 4 | Falta de personal | Seguimiento a la capacidad de los auditores para ofrecer apoyo en el caso de no cumplimiento | 2 | 10 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | Contralor | Permanentemente | Total de auditorías cumplidas / total de auditorias proyectadas
|  | Que no exista recursos económicos para cancelación de viáticos y gastos de viajes para trasladarse a la municipios. | Incumplimiento del Plan General de Auditoría | 4 | 2 | Falta de recursos económicos suficientes para cumplir con todo el Plan General de Auditoría. | Seguimiento al presupuesto de la entidad para la vigencia correspondiente | 4 | 2 | En la planeación de las auditorías y de acuerdo al PGA realizar las apropiaciones del presupuesto necesario para el desarrollo del mismo. | Contralor | 2017-12-31 | Auditorias con apropiación presupuestal / total auditorias proyectadas
|  | Que el personal que ejecuta la auditoria no cuente con el perfil y la experiencia necesaria. | Falta de criterio exacto para dar un juicio sobre un tema determinado | 4 | 3 | debido al personal tan limitado no se cuenta con especialistas para cada tipo de auditoría | seguimiento al pérfil del auditor | 2 | 6 | verificación del perfil del auditor de acuerdo a la entidad auditada | contralor | inmediato | Perfin de auditores que cumplen / Total auditores
|  | Que no se cumpla con el cronograma del PGA. | Incumplimiento en el proceso misional de la empresa | 4 | 3 | Falta de personal, falta de recursos, problemas de órden público | Seguimiento al plan general de auditoría | 2 | 6 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | contralor | 2017-12-31 | No. de auditorias realizadas / No. de auditorias programadas
| ANALISIS DE RESULTADOS E INFORMES | No presentanción de informes dentro de los tiempos estimados | Pérdida de imagen de la CDA, pérdida de la razón de ser de la entidad, sanciones de los entes de control. | 3 | 2 | Falta de personal y sobre carga de trabajo | Seguimiento del lider de proceso a los auditores y sus auditorías realizadas | 3 | 2 | Seguimiento estricto de cada informe luego de realizada la auditoría correspondiente | lider de proceso | 2017-12-31 | No. de auditorias con informe / Total de auditoría realizadas
|  | Que no se envien los hallazgos a los sujetos de control para su contraversión | Pérdida de imagen de la CDA, pérdida de la razón de ser de la entidad, sanciones de los entes de control. | 3 | 2 | Falta de personal y sobre carga de trabajo | Seguimiento del lider de proceso a los auditores y sus auditorías realizadas | 3 | 2 | Seguimiento a los hallazgos de manera pormenorizada | lider de proceso | 2017-12-31 | No. de auditorías con hallazgos enviados a contraverción/ Total de auditorías realizadas
|  | que no se realice seguimiento a los planes de mejoramiento de los sujetos de control | No se solucionan los hallazgos y la auditoría que da funcionalidad. | 4 | 3 | falta de personal que realice el seguimiento | cada auditor realiza seguimiento a los planes de mejoramiento d e los sujetos de control auditados, en la seguiente vigencia cuando realiza trabajo de campo en ejecución del PGA. | 3 | 4 | Seguimiento a los hallazgos de manera pormenorizada, EN TRABAJO DE CAMPO. | lider de proceso | 2017-12-31 | No. de planes de acción con seguimiento /No. planes de acción recibidos
RESPONSABILIDAD FISCAL |  | Dilación e incumplimiento en los términos de la ley 610 de 2000 | No evaluar los procesos dentro de los términos establecidos por la ley , prescripciones | 5 | 2 | Cumulo de carga procesal de los funcionarios. | Informe de actividades | 3 | 3.3333 | Impulsar en los términos de ley los procesos | lider de proceso | 2017-12-31 | de acuerdo a No. de procesos impulsados
|  | Violación al debido proceso | Nulidad, dilatación de los procesos, desgaste administrativo | 4 | 2 | Desconocimiento de la normatividad por parte de los funcionarios del proceso | Revisiones por parte del lider de proceso | 4 | 2 | Capacitación y actualización permanente a los funcionarios | contralor | 2017-12-31 | de acuerdo a No. de procesos evaluados
|  | Incorrecta evaluación de las denuncias | Desgaste administrativo | 3 | 2 | Desconocimiento de las competencias de las contralorías | Evaluación de la denuncia por parte de los funcionarios del proceso antes de iniciar cualquier acción (evaluación de antecedentes) | 1 | 6 | Capacitar a los funcionarios relacionados | contralor | 2017-12-31
REVISION DE CUENTAS |  | Que no se cumpla con la revisión de las todas las cuentas presentadas por los sujetos de control durante la vigencia. | Incumplimiento del proceso misional de la entidad | 4 | 4 | falta de personal que realice el seguimiento | Redistribución de las cuentas cada vigencia entre el personal existente e idoneo para el proceso. | 1 | 16 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | contralor | 2017-12-31 | No. de cuentas revisadas/ No. de cuentas recibidas
|  | que se fenezca una cuenta de manera equivocada | omisión de los posibles hallazgos del sujeto de control. | 4 | 2 | análisis equivocado del profesional encargado de la cuenta. | revisión del lider del proceso | 3 | 2.6667 | seguimiento del lider de proceso a cada una de las cuentas encargadas a los profesionales universitarios. | lider de proceso | 2017-12-31 | No. de fenecimientos errados /No. de fenecimientos totales
|  | No presentanción de informes dentro de los tiempos estimados | Pérdida de imagen de la CDA, pérdida de la razón de ser de la entidad, sanciones de los entes de control. | 3 | 2 | Falta de personal y sobre carga de trabajo | Seguimiento del lider de proceso a los auditores y sus auditorías realizadas | 3 | 2 | Seguimiento estricto de cada informe luego de realizada la auditoría correspondiente | lider de proceso | 2017-12-31 | No. de auditorias con informe / Total de auditoría realizadas
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO |  | No cumplimiento de metas | Disminución del impacto positivo de la CDA | 4 | 3 | Falta de planeación y ejecución de las metas institucionales. | Planeación estratégica, plan de acción, plan Anual de Adquisiciones, Plan Anual de Anticorrupción y de Atención al ciudadano, Plan anual de capacitaciones, Seguimiento a las Quejas de conformidad con la ley 1474 de 2011, Cumplimiento del PGA. seguimiento al plan estrategico, seguimiento al plan de acción, seguimiento a toda la planeaciópn de la entidad. | 3 | 4 | seguimiento estricto a los compromisos por parte de control interno de las labores desarrolladas, autoevaluacion de las metas estructurada por Control Interno en cada grupo. | Funcionario encargado de Control Interno. | 2017-12-31 | informes
|  | Incumplimiento de los planes de acción propuestos por la entidad para la vigencia | Perdida de control de la estructura organizacional de la entidad, pérdida de eficiencia y eficacia de los procesos | 3 | 2 | Deficit de recurso humano y financiero para dar cumplimiento del plan de acción propuesto | Seguimiento a las acciones empredidas por parte del Despcaho del contralor y de su equipo de trabajo. | 3 | 2 | Consecución de recursos y personal calificado para dar cumplimiento al plan de acción de la entidad | contralor | 2017-12-31 | No. de planes ejecutados / No. de planes programados
CONTROL INTERNO |  | Que las auditorias sean manipuladas o influidas | * Consolidación de practicas autocráticas en la selección de áreas y procesos a controlar. * Pérdida de recursos y de confiabilidad. | 2 | 3 | * Ofrecimiento de dádivas para impedir visitas de seguimiento, evaluación y/o control. * Amenazas encaminadas a impedir cualquier tipo de visita de inspección. | * Informes semestrales y anuales. * a las autoridades competentes en control a esta entidad de control(DAFP, Contaduria General de la Nación, AGR. Etc.) | 2 | 3 | Realizar seguimiento a los auditores e inculcar la política de transparencia de las empresas del estado a través de reuniones y charlas, en razón a que no se cuenta con recurso humano suficiente. | Contralor, y todo el equipo de trabajo Misional y Administrativo. | 2017-12-31
|  | que no se ejecuten las auditorias de acuerdo a lo planificado | falta de personal suficiente para ejercer los controles de entidades y al mismo tiempo realizar las auditorias internas de la entidad | 3 | 4 | falta de cultura de autocontrol falta de personal | Se debe realizar UNA auditoria Anual. A tres procesos en la entidad. | 3 | 4 | Establecer un PGA de Control Interno o Plan de acción de C. I. | Profesional encargado de CI | 2017-12-31 | Cumplimiento del PGA
|  | Que se elaboren informes de auditoría sin claridad u objetividad | No lograr transmitir a la Dirección los potenciales riesgos en que están incursos los procesos | 3 | 2 | Falta de recurso humano competente | Capacitación Permanente de los funcionarios, especial a quien ejerce las funciones de CI | 2 | 3 | Realizar visitas a los grupos de trabajo. | Profesional encargado de CI | 2017-12-31
|  | Que no se de solucion los requerimientos presentados ante la entidad en los tiempos establecidos | insatisfaccion del usuario | 3 | 2 | Cumulo de trabajo y falta de control | control manual por vencimientos de solicitudes | 4 | 1.5 | RIESGO ACEPTABLE |  | 2017-12-31
|  | Que el funcionario que atienda al usuario no tenga la disposicion adecuada | insatisfaccion del usuario | 3 | 4 | * Sobrecarga de trabajo. * Falta de capacitación del personal. * Desmotivación del personal en su trabajo. | no existe | 1 | 12 | solicitar sensibilizacion sobre la atención de quejas para toda la oficina | Despacho del Contralor | 2017-12-31
|  | Incorrecta evaluación de las denuncias. NO dar traslado oportuno por competencia. | Desgaste administrativo | 3 | 3 | Desconocimiento de las competencias de las contralorías | Evaluación de la denuncia por parte de los funcionarios del proceso antes de iniciar cualquier acción (evaluación de antecedentes) | 4 | 2.25 | Soporte al encargado del análisis de las quejas por parte de las áreas competentes. | Despacho del Contralor | 2017-12-31 | Quejas evaluadas incorrectamente / Total quejas presentadas
REGISTRO DE DEUDA PUBLICA |  | Que no se realice seguimiento oportuno a las entidades con deuda pública del Departamento | No se cumple con los lineamientos institucionales de CDA | 4 | 3 | Falta de personal y sobre carga de trabajo | Seguimiento Por parte de la coordinación del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 2 | 6 | Seguimiento después del Resgistro de la Deuda por parte de la entidad, en las fechas previstas. | Coordinador del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 2017-12-31 | No. de entidades con seguimiento a la deuda / Total entidades con Deuda
|  | No presentanción de informes dentro de los tiempos estimados | Pérdida de imagen de la CDA, Sanciones por parte de los entes de control. | 3 | 2 | Falta de personal y sobre carga de trabajo | Seguimiento Por parte de la coordinación del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 3 | 2 | Seguimiento después del Resgistro de la Deuda por parte de la entidad, en las fechas previstas. | Coordinador del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 2017-12-31 | total informes presentados / total de entidades
|  | La no expedición de oportuna de los registros a los sujetos de control. | Pérdida de imagen de la CDA, Sanciones por parte de los entes de control. | 3 | 2 | Falta de controles sobre carga de trabajo | Seguimiento Por parte de la coordinación del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 3 | 2 | Seguimiento después del Resgistro de la Deuda por parte de la entidad, en las fechas previstas. | Coordinador del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 2017-12-31 | Total de registros emitidos /Total de registros por emitir
ANALISIS DEL ESTADO DE LAS FINANZAS |  | que se incumpla con el análisis del estado de las finanzas de los sujetos de control | Incumplimiento del proceso misional de la entidad | 4 | 3 | Falta de personal idoneo y suficiente par aque realice el análisis. | Seguimiento Por parte de la coordinación del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 4 | 3 | Seguimiento a los análisis realizado por el profesional Universitario de Vigilancia Fiscal. | Coordinador del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 2017-12-31 | Total de estados analizados / Total de Sujetos de control
|  | que se venzan los términos para la revision | Incumplimiento del proceso misional de la entidad, sanciones, pérdida de imágen | 4 | 3 | Falta de personal idoneo y suficiente par aque realice el análisis. | Seguimiento a los términos para el análisis | 2 | 6 | Seguimiento a los términos por parte del lider d eproceso y contratación de personal que apoye la labor | Coordinador del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 2017-12-31 | Total de análisis realizados fuera de términos / Total análisis a realizar
|  | Se incumpla con el plazo estipulado para su entrega a la Asamblea Departamental. | Incumplimiento del proceso misional de la entidad, sanciones, pérdida de imágen | 4 | 2 | Incumplimiento por parte del funcionario Asignado del Grupo de Vigilancia Fiscal. | Seguimiento a los profesionales contratados y su cumplimiento | 4 | 2 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | Coordinador del Grupo de Vigilancia Fiscal. | 2017-12-31
ANALISIS DEL ESTADO DE LOS RECURSOS NATURALES |  | Que no se cumpla con la revisión de las todas las cuentas presentadas por los sujetos de control ambiental durante la vigencia. | Incumplimiento del proceso misional de la entidad | 4 | 4 | falta de personal que realice el seguimiento | No hay | 1 | 16 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | contralor | 2017-12-31 | No. de cuentas revisadas/ No. de cuentas recibidas
|  | no realizar las auditorías de impacto ambiental exigido a los sujetos de control que lo requieran por obligatorio cumplimiento de acuerdo al PGA | Incumplimiento del Plan General de Auditoría | 5 | 4 | Falta de personal | Seguimiento a la capacidad de los auditores para ofrecer apoyo en el caso de no cumplimiento | 2 | 10 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | Contralor | 2017-12-31 | Total de auditorías cumplidas / total de auditorias proyectadas
|  | No presentanción de informes dentro de los tiempos estimados | Pérdida de imagen de la CDA, pérdida de la razón de ser de la entidad, sanciones de los entes de control. | 3 | 2 | Falta de personal y sobre carga de trabajo | Seguimiento del lider de proceso a los auditores y sus auditorías realizadas | 3 | 2 | Seguimiento estricto de cada informe luego de realizada la auditoría correspondiente | lider de proceso | 2017-12-31 | No. de auditorias con informe / Total de auditoría realizadas
| TALENTO HUMANO | Que no se cumpla con el plan de bienestar social e incentivos | Falta de motivación del personal en el cumplimiento de sus labores. | 3 | 1 | Falta de presupuesto o aplazamiento de actividades por sobrecarga laboral | verificación de cronograma permanentemente | 2 | 1.5 | RIESGO ACEPTABLE |  | 2017-12-31
|  | Inadecuada selección y vinculación del personal | Que no se desempeñe bien en el cargo para el que se contrato | 4 | 2 | sistema de selección de personal deficiente | entrevistas | 3 | 2.6667 | Diseñar e implementar un programa completo de selección de personal | contralor | 2017-12-31 | Personal idoneo / total de personal contratado
|  | Que no se cumpla con el cronograma de capacitaciones establecido por la entidad | Desactualización en materia de normatividad vigente y criterios de desempeño | 4 | 3 | sobre carga de trabajo | Verificación del cronograma | 2 | 6 | contratacion de profesionales si la ley lo permite. | contralor | 2017-12-31 | capacitaciones cumplidas /capacitaciones programadas
| CONTABILIDAD, PRESUPUESTO Y TESORERÍA | Iliquidez | Incapacidad de responder a los compromisos de pago de una forma oportuna | 3 | 2 | Falta de cumplimiento en el flujo de caja proyectado- Deficiencia en la planeación. | Informar a tesorerìa por parte del despacho, sobre los compromisos adquiridos en tiempo real para evitar incumplimientos de las obligaciones suscritas | 4 | 1.5 | RIESGO ACEPTABLE |  | 2017-12-31
|  | que se generen obligaciones sin la respectiva disponibilidad presupuestal | sancion fiscal y disciplinaria | 5 | 2 | descordinacion entre las dependencias encargadas de solicitar y generar el CDP | Solicitud de disponiblidad obligatoria por parte del despacho para Generacion del CDP | 5 | 2 | Responsabilidad y Cumplimiento de las Normas Presupuestales por parte del Despacho del contralor. | Contralor | 2017-12-31 | Solicitud de disponiblidad presupuestal /No de CDP emitidos
|  | Falta de documentaciòn completa para general los correspondientes pagos | Demora en los pagos estipulados, desgaste humano. | 4 | 2 | Falta de seguimiento de los supervisores de los contratos | inspeccion a la documentaciòn | 4 | 2 | Inspecciòn al 100 % de la contrataciòn o compra | Supervisores y Despacho | 2017-12-31
|  | que no se realice el registro presupuestal con forme a los términos establecidos en la normatividad presupuestal vigente | sanciones disciplinarias y fiscales | 3 | 3 | Que no se cumplan a tiempo las formalidades contractuales | Seguimiento a los procesos de contratación y sus términos | 4 | 2.25 | Hacer seguimiento al proceso contactual y sus plazos | Contralor | 2017-12-31 | Total de contratos realizados con registro presupuestal / total de contratos realizados
GESTION ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA | SISTEMAS Y TECNOLOGIA | perdidas de la informacion administrada en los sistemas de informacion | *Desinformación. *Inadecuada prestacion del servicio *Afectación de la imagen institucional. *Pérdida de credibilidad y confianza. .Sanciones por presentación extemporanea de información. | 5 | 4 | 1. Daños en las bases de datos y tablas de información.2. Mal funcionamiento de los Sistemas de Información3. Exposición de los Sistemas de Información a los virus informáticos.4. Inexistencia de copias de seguridad actualizadas, o deterioro de las existentes.5. Desastres físicos o naturales.6. Fallas en la plataforma tecnológica de comunicaciones.7. Inadecuada prestación del servicio por parte del proveedo, Utilización de software sin licencia. | Seguimiento constante a los canales de Informacion, seguimiento a las actualizaciones y mantenimiento del hardware soportado en la infraestructura. Mantenimiento constante. Realización de copias de seguridad periodicas. Control de entrada y salida de inforamción a traves de chequeos. | 5 | 4 | Revisiones diarias de actualizaciones. Revisiones diarias de Canales de comunicación. Revisiones de copias de seguridad. Actaulización de las plataformas. | Técnico | 2017-12-31 | (Numero de solicitudes solucionadas / total de solicitudes recibidas)
|  | perdida de informacion por manos criminales, virus y demas delitos informaticos y, debilidades en backups | reprocesos, costos, perdida de credibilidad de CDA | 5 | 2 | ausencia de autocultura de control informatico ausencia de un sistema de gestion de seguridad informatica | copias en cds de los aplicativos aplicaciones antivirus | 3 | 3.3333 | plan de implementacion del sistema de gestion documental y Apoyo a Participación ciudadana. | Técnico | 2017-12-31 | Seguimientos a los Controles.
|  | Vulnerabilidad en la informacion que esta accesible por internet | desinformacion para el usuario mala imagen para CDA, perdida de oportunidad en los procesos institucionales. | 4 | 3 | falta de seguridad informática | firewall | 4 | 3 | socializacion hacia una cultura de autocontrol informatica | Técnico | 2017-12-31 | Seguimientos a los Controles.
|  | Que no exista la disponiblidad de las plataformas para la rendición de los informes en linea. | Sanciones. Mala imagen de la CDA. Desgaste del recurso humano. | 4 | 4 | Falta de unidad de criterio por parte de los organismos que solicitan la información | No depende de la CDA | 1 | 16 | Solicitar a las entidades que requieren la información la unificación de los criterios en la presentación de los informes y que estos sean requeridos y definidos con suficiente antelación. | Técnico | 2017-12-31 | N/A
| COMPRAS Y ALMACEN | Que los productos sean de mala calidad | No cumplan con el objetivo para el cual se adquirieron | 4 | 3 | No tener proveedores evaluados y calificados Debilidades en la verificacion del producto o servicio | Se compra marcas reconocidas | 3 | 4 | Evaluar a los proveedores y buscar varias propuestas Exigir la ficha técnica de los productos comprados. | Despacho del Contralor y Administrador del Plan de Compras. | 2017-12-31 | Proveedores ofertados / proveedores evaluados productos con fichas tecnicas
|  | Demora en la entrega de pedidos | retraso en algunas actividades criticas | 2 | 2 | No se contrató a tiempo No tener proveedores evaluados y calificados | Presion telefonica al proveedor | 3 | 1.3333 | RIESGO ACEPTABLE | Despacho del Contralor y Administrador del Plan de Compras. | 2017-12-31
|  | Pérdida de bienes | detrimento patrimonial | 3 | 3 | Robo de bienes sin asegurar | no hay | 1 | 9 | Mantener vigente el seguro contra todo riesgo Mantener los bienes bajo proteccion | Despacho del Contralor y Administrador del Plan de Compras. | 2017-12-31 | Bienes asegurados / Total de bienes asegurables
|  | daño de materiales en el almacen | detrimento patrimonial | 4 | 2 | deteriroro de la infraestructura del almacen | no hay | 1 | 8 | hacer plan de mantenimiento del almacen | Despacho del Contralor y Administrador del Plan de Compras. | 2017-12-31 | plan de mantenimiento
|  | Incumplimiento al plan Anual de Adquisiciones en cada Vigencia. | Se afecta el correcto funcinamiento de la CDA | 3 | 2 | Desviación derecursos o contratación por | Que se cumplá el artículo 18 del decreto 111 de 1996; en cuanto a la Especialización. Las apropiaciones deben referirse en cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas | 3 | 2 | Seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones, su ejecución y avance. | Despacho del Contralor y Administrador del Plan de Compras. | 2017-12-31 | Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones.
|  | Problemas de Orden Público. (Paros Armados, cerramiento de negocios comerciales) | No se encuentran los pedidos a tiempo. | 2 | 2 | Problemas de órden público | Mantener producto en stock | 4 | 1 | RIESGO ACEPTABLE |  | 2017-12-31
| ARCHIVO | Que se haga un inadecuado manejo de expedientes y documentos | ° Deficiencia en la determinación de responsabilidades. ° Pérdida de recursos fiscales. | 3 | 3 | ° Inseguridad en el cuidado y custodia de expedientes y documentos. ° Tráfico de influencias en la consulta, utilización, manipulación y administración de expedientes. ° Demora injustificada en el estudio, análisis, pruebas y evaluación de los expedientes. | Revisión continua de la documentación. | 2 | 4.5 | Ejecutar los controles sobre la gestión documental.r | Secretaria Ejecutiva del Despacho. | 2017-12-31 | Documentos tramitados con anomalías/ total de documentos tramitados
|  | Que la documentación del archivo presente deterioro | daños en documentos | 4 | 2 | invierno muy fuerte con precipitaciones altas | no existe | 1 | 8 | Implementar la Gestión Documental, Cumplir con la ley de archivos vigentes. | Secretaria Ejecutiva del Despacho. | 2017-12-31 | Program de Gestión documental Implementado.
GESTION JURIDICA |  | incumplimiento de informes | * sanciones a CDA y al funcionario | 3 | 1 | omision involuntaria del servidor publico falla de la informática exceso de trabajo | revision de las fechas establecidas | 4 | 0.75 | RIESGO ACEPTABLE |  | 2017-12-31
|  | Anomalías en el proceso de contratación de la entidad | sanciones e investigaciones a los funcionarios | 3 | 1 | Desconocimiento de normas vigentes, peculado | Verificación del contralor y del área jurídica de cada uno de los contratos realizados en la contraloría | 4 | 0.75 | RIESGO ACEPTABLE |  | 2017-12-31
|  | Incumplimiento de términos | Inadmisión de demandas, pérdida del proceso, vencimiento de términos, posible detrimento patrimonial | 5 | 3 | omision del servidor exceso de trabajo | Verificación del contralor y del área jurídica de cada uno de los procesos de la contraloría | 3 | 5 | elaborar planilla de control de proceso internos y externos | Contralor departamental y funcionario encargado del área de juridica. Y Secretaria Ejecutiva del Despacho. | 2017-12-31 | Notas de trámites internas actualizadas y entregadas a tiempo, correos eléctronicos en tiempo presente, notas internas por la intarnet en tiempo real.
TABLA 1. VALORACIÓN DEL EFECTO
NIVEL
DESCRIPCIÓN
5 |  |  |  | Pérdida de reputación e imagen enorme. Pérdida económica enorme
4 |  |  |  | Pérdida de reputación e imagen mayor. Pérdida económica mayor
3 |  |  |  | Pérdida de reputación e imagen media. Pérdida económica media
2 |  |  |  | Pérdida de reputación e imagen baja. Pérdida económica baja
1 |  |  |  | Pérdida de reputación e imagen mínima. Pérdida económica mínima
TABLA 2. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO
DESCRIPCIÓN
5 |  |  |  | La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias
4 |  |  |  | Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias
3 |  |  |  | Puede ocurrir
2 |  |  |  | Podría ocurrir algunas veces
1 |  |  |  | Puede ocurrir sólo bajo circunstancias excepcionales
TABLA 3. VALORACIÓN DE LOS CONTROLES
NIVEL |  |  |  | DESCRIPCIÓN
5 |  |  |  | El control existe, es eficaz y siempre se aplica
4 |  |  |  | El control existe, es eficaz pero no se aplica siempre
3 |  |  |  | El control existe, se aplica pero no siempre es eficaz
2 |  |  |  | El control existe, no siempre es eficaz y no siempre se aplica
1 |  |  |  | El control no existe
LOURDES ROCIO MARTINEZ PEROZA | [6 empty] | DILIA ANTOLINA GALINDEZ
Contralora Departamental. | [6 empty] | Profesional especializada encargada funciones de CI